**Операційний план заходів на 2025-2026роки з реалізації Комунікаційної стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030року в Калуській міській територіальній громаді.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменуваннязавдання | Найменування заходу | Строк виконання  | Відповідальні виконавці | Очікуваний результат |
| 1.Проведення моніторингу громадської думки, інформаційного простору, а також досліджень різних цільових груп та обговорень з громадкістю для розуміння потреб, запиту та суспільних настроїв щодо теми безбар’єрності | 1) проведення опитування щодо громадської думки та визначення рівня обізнаності суспільства щодо отримання послуг відповідно до пріоритетних проєктів органів виконавчої влади щодо безбар’єрності у відповідній сфері (далі — пріоритетні проекти)2. Проведення опитування, анкетування, зокрема шляхом цільового обговорення серед різних груп заінтересованих сторін, для збору даних щодо потреб, запиту та суспільних настроїв з питань безбарʼєрності у відповідній сфері | 25 жовтня 2025року30 жовтня 2025року | Відділ інформаційної роботи виконавчого комітету Калуської міської ради.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Управління соціального населення Калуської міської ради. | Визначено пріоритетні проекти та здійснено їх опис із визначеним переліком відповідальних осіб за їх реалізацію та надання роз’яснень щодо таких проектів, інформацію оприлюднено на офіційному веб-сайті відповідного органуПроведено опитування, анкетування щодо потреб, запиту та суспільних настроїв з питань безбарʼєрності у відповідній сфері, звіт за результатами оприлюднено на офіційному веб-сайті відповідного органу |
| 2. Визначення пріорітетних проєктів та амбасадорів виконавчої влади, які відповідають за реалізацію Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021р. № 366 ( далі – Національна стратегія). | 1. Визначення переліку амбасадорів безбар’єрності щодо ключових тем та ціннісних орієнтирів пріоритетних проектів | 30 вересня 2025року | Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради. | Перелік амбасадорів безбар’єрності щодо ключових тем та ціннісних орієнтирів пріоритетних проектів визначено та оприлюднено на офіційному веб-сайті МКСК |
| 3.Розроблення комунікаційних планів до пріорітетних проєктів відповідно до вимог Комунікаційної стратегії. | 1. Визначення індикаторів моніторингу результатів виконання комунікаційних планів та забезпечення щоквартального моніторингу.2. Забезпечення щорічного інформування заінтересованих сторін про існуючі пріоритетні проекти та результати їх реалізації на національному, регіональному та місцевому рівні відповідно до типових рішень.3. Забезпечення обізнаності різних груп заінтересованих сторін щодо безбар’єрності, напрямів та заходів, які щороку здійснюються у відповідній сфері згідно з Комунікаційною стратегією та типовими рішеннями | протягом 2025-2026роківщороку до 31 груднящороку до 31 грудня | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.Відділ інформаційної роботи Калуської міської радиВідділ координації роботи зі старостинськими округами закупівель та комунікацій Калуської міської ради. | Індикатори моніторингу виконання комунікаційних планів визначено, за результатами моніторингу подано до МКСК щоквартальний звітЩорічний звіт за результатами інформування у відповідній сфері оприлюднено на офіційному веб-сайті відповідного органуРезультати дослідження щодо обізнаності різних груп заінтересованих сторін у відповідній сфері щороку оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного органу. |
| 4.Узгодження і комунікація супроводу реалізації пріорітетних проєктів плану заходів з реалізації Національної стратегії підрозділами міністерств та інших органів виконавчої влади | 1. Проведення освітніх заходів для підвищення обізнаності стосовно безбар’єрності на основі результатів опитування щодо громадської думки серед представників міністерств та центральних органів виконавчої влади, які формують та здійснюють заходи з безбар’єрності у відповідній сфері | щороку до 31 грудня | Управління освіти Калуської міської ради. | Проведено освітні заходи для підвищення обізнаності стосовно безбар’єрності серед представників міністерств та центральних органів виконавчої влади, за результатами оприлюднено щорічний звіт про кількість проведених зазначених заходів на офіційному веб-сайті відповідного органу в межах річного аналітичного звіту у відповідній сфері |